## CorrespondenciaCObit_MInversion
ALINEACIÓN DE COBIT 4.1 CON LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LOS MODULOS (COOPECAJA - PROSOFT)
Proceso | Objetivo de control | Entregable esperado
AI1 Identificar Soluciones Automatizadas | AI1.1 Definición y Mantenimiento de los Requerimientos Técnicos y Funcionales del Negocio |  | NO APLICA
AI1.2 Reporte de Análisis de Riesgos
AI1.3 Estudio de Factibilidad y Formulación de Cursos de Acción Alternativos
AI1.4 Requerimientos, Decisión de Factibilidad y Aprobación
AI2 Adquirir y Mantener Software Aplicativo | AI2.1 Diseño de Alto Nivel | Definición de requerimientos
Definición de requerimientos nuevos solicitados y aprobados por coopecaja ("Brechas")
Diseño de alto nivel
| AI2.2 Diseño Detallado | Modelado del sistema
| AI2.3 Control y Posibilidad de Auditar las Aplicaciones |  | NO APLICA
AI2.4 Seguridad y Disponibilidad de las Aplicaciones
AI2.5 Configuración e Implantación de Software Aplicativo Adquirido
AI2.6 Actualizaciones Importantes en Sistemas Existentes
| AI2.7 Desarrollo de Software Aplicativo | carta de aceptación de que la funcionalidad fue implementada tal y como se solicitó en los requerimientos
| AI2.8 Aseguramiento de la Calidad del Software | Plan o procedimiento para aseguramiento de la calidad del desarrollo del sistema
| AI2.9 Administración de los Requerimientos de Aplicaciones | Definición de requerimientos
| AI2.10 Mantenimiento de Software Aplicativo | Plan de mantenimiento posterior a la puesta en producción
Adquirir y mantener infraestructura tecnológica | AI3.1 Plan de Adquisición de Infraestructura Tecnológica | No aplica | NO APLICA
| AI3.2 Protección y Disponibilidad del Recurso de Infraestructura | No aplica
| AI3.3 Mantenimiento de la Infraestructura | No aplica
| AI3.4 Ambiente de Prueba de Factibilidad | No aplica
AI4 Facilitar la operación y el uso | AI4.1 Plan para Soluciones de Operación | Planes de pruebas
| AI4.2 Transferencia de Conocimiento a la Gerencia del Negocio | Matriz de responsables de cada módulo implementado
|  | Plan de sucesión de conocimento en el uso del sistema por parte de cada responsable del módulo de coopecaja | Esta tarea le corresponde a las jefaturas responsables de cada módulo, se debe tener un procedimiento para que en caso de que el usuario experto falte el uso y administración del módulo tenga continuidad
| AI4.3 Transferencia de Conocimiento a Usuarios Finales | Manual de usuario y capacitación de uso
evidencia de capacitación al usuario final , materiales y recursos utilizados
Evidencia de evaluación realizada en la capacitación
Procedimiento de acompañamiento en el uso del aplicativo posterior a la puesta en producción
| AI4.4 Transferencia de Conocimiento al Personal de Operaciones y Soporte | Manual técnico, de administración , implementación y configuración, técnico de infraestructura
evidencia de capacitación al personal técnico, materiales y recursos utilizados
Procedimiento de acompañamiento en el uso del aplicativo posterior a la puesta en producción
AI5 Adquirir Recursos de TI | AI5.1 Control de Adquisición | No aplica | NO APLICA
| AI5.2 Administración de Contratos con Proveedores | No aplica
| AI5.3 Selección de Proveedores | No aplica
| AI5.4 Adquisición de Recursos de TI | No aplica
AI6 Administrar cambios | AI6.1 Estándares y Procedimientos para Cambios | Plan de gestión de cambio que garantice la evaluación previa de los riesgos e impacto, esto durante el tiempo de mantenimiento indicado en contrato
AI6.2 Evaluación de Impacto, Priorización y Autorización
| AI6.3 Cambios de Emergencia | Plan de gestión y proceder sobre cambios solicitado de emergencia
| AI6.4 Seguimiento y Reporte del Estatus de Cambio | Plan de gestión de cambios
| AI6.5 Cierre y Documentación del Cambio | Plan de gestión de cambios
AI7 Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios | AI7.1 Entrenamiento | Documentación de capacitación solicitada en AI4
| AI7.2 Plan de Prueba | Procedimiento de ejecución de Paralelo en producción
Pruebas de stress del aplicativo
| AI7.3 Plan de Implantación | Plan de implantación del modulo
| AI7.4 Ambiente de Prueba | Configuración utilizada en el ambiente de prueba
| AI7.5 Conversión de Sistemas y Datos | Plan de migración de datos
| AI7.6 Pruebas de Cambios | Carta de aceptación a gestionar los cambios mediante el proceder establecido por coopecaja en el proceso AI6
| AI7.7 Prueba de Aceptación Final. | Aceptación del paralelo puesto en producción
Autorización de puesta en producción
| AI7.8 Promoción a Producción | Aceptación del paralelo puesto en producción
| AI7.9 Revisión Posterior a la Implantación | Procedimiento de monitoreo y seguimiento del modulo puesto en producción